## Sheet1
| 模块 | 提交时间 | 工作时间
| 数据库设计 | 2016-12-02 | 2016年12月1日--2016年12月2日
| 后台模版 | 2016-12-13 | 2016年12月5日--2016年12月12日
日志 | 日志记录 | 2016-12-15 | 2016年12月14日--2016年12月15日
登录登出 | 帐号登录 | 2016-12-16 | 2016-12-16
帐号登出
后台权限管理 | 用户管理 | 2016-12-19 | 2016-12-19
| 权限设置 |  | 2016-12-19
咨询页面管理 | 咨询页面管理 | 2016-12-22 | 2016-12-20
| 专题管理 |  | 2016年12月20--2016年12月21日
| 审核 |  | 2016-12-22
视频内容管理 | 视频内容管理 | 2016-12-27 | 2016-12-27
积分商城 | 商品编辑 | 2016-12-29 | 2016年12月23日--2016年12月26日
| 审核 |  | 2016-12-27
| 积分卡绑定及查询 |  | 2016-12-28
| 购物 |  | 2016-12-29
商城系统 | 首页，积分规则 | 2017-01-05 | 2016-12-30
| 商品详情 |  | 2017-01-03
| 积分详情 |  | 2017-01-04
| 订单详情 |  | 2017-01-05
社区管理 | 社区内容管理 | 2017-01-09 | 2017-01-09
直播间管理 | 巡查及管理 | 2017-01-16 | 2017年1月10日--2017年1月11日
| 小节管理 |  | 2017-01-12
| 文字战报 |  | 2017-01-13
战队管理 | 战队列表 | 2017-01-19 | 2017-01-17
| 资料管理 |  | 2017年1月18日--2017年1月19日
客户管理 | 客户列表 | 2017-01-20 | 2017-01-20
票务管理 | 票务添加、修改，删除 | 2017-02-05 | 2017年1月23日--2017年2月3日
| 票务审核 |  | 2017-02-04