## Sheet1
进度
| 数据库设计 | 2016-12-02 |  | 12.1--12.2
| 后台模版 | 2016-12-13 | 20/21 | 12.5-12.12
| 日志记录 | 2016-12-15 | ok | 12.14-12.15
| 帐号登录 | 2016-12-16 | ok | 12.16
帐号登出
咨询页面管理 | 咨询页面管理 | 2016-12-22 |  | 12.19
| 专题管理 |  |  | 12.20-12.21
| 审核 |  |  | 12.22
积分商城 | 商品编辑 | 2016-12-29 |  | 12.23-12.26
| 审核 |  |  | 12.27
| 积分卡绑定及查询 |  |  | 12.28-12.29
| 购物 |  |  | 12.29
社区管理 | 社区内容管理 | 2016-12-30 |  | 12.3
视频内容管理 | 视频内容管理 | 2017-01-03 |  | 1.2-1.3
直播间管理 | 巡查及管理 | 2017.1.6 |  | 1.4
| 小节管理 |  |  | 1.5
| 文字战报 |  |  | 1.6
战队管理 | 战队列表 | 2017.1.11 |  | 1.9
| 资料管理 |  |  | 1.10-1.11
后台权限管理 | 用户管理 | 2017.1.16 | ok | 1.12-1.13
| 权限设置 |  |  | 1.16
客户管理 | 客户列表 | 2017.1.17 |  | 1.17
商城系统